## Sheet1
| 问题 | 参与人 | 人天 | 优先级
| 1、销售订单列表设置过滤方案； | 实施
| 2、根据采购订单单据类型设置相关不同视图，控制单据体页签显示； | 实施
| 3、【大事件】调整为客户要求 | 实施
| 4、所有单据隐藏尾零 | 实施
| 5、计划订单列表设置【主计划号过滤方案】【工序过滤方案】 | 实施
| 6、根据轴数入库关联复制行，数量根据轴数进行拆分（先手动关联复制行） | 实施
待实施测试 | 7、经轴的计划订单要根据主计划号和行号找销售订单对应行，把成品对应的颜色带过来;列表提交时更新 | 开发 | 0.1 | 1
| 8、优化开卡记录单保存再关闭重新打开操作流程，自动生成订单，取消开卡 | 开发 | 1.5 |  |  | 保存之后直接取出库存，不需要重新打开；保存后自动生成订单；订单删除后需要将对应行改为未生成
| 9、上机确认单实际织胚不维护，下机确认单维护 | 开发 | 0.3 |  |  | PDA上下机分别只需要展示自己需要的字段
待测，PDA待修改 | 10、PDA落布单上落布长度设置默认值100，落布记录单要显示是否码布、是否验布、码布时间、验布时间 | 开发 | 0.3 | 1
待实施测试 | 11、零布原因维护；同降等原因一样 | 开发 | 0.3 | 1
| 12、条码套打设置两个 | 实施
待实施测试 | 13、坯布验布保存生成条码主档 | 开发 | 0.3 | 1
| 14、码布单界面调整 | 实施 | 11.12
| 15、开剪单增加取消开剪，取消开剪以后，将之前开剪出来的条码作废，数量返回原条码数据，流水号不退回继续往下编；开剪单缺少取消开剪、领用、取消领用功能，领用即其他入库入到样品仓库；；业务再从样品仓领用出去 | 开发 | 0.3 |  |  | 禁用，不删除（曹）
待测，PDA待修改 | 16、组包单明细单据体增加拖浆合同号，根据组包扫的条码去找验布单上的拖浆何婷号，组包完成时相同的拖浆合同号才允许组包在一起；PDA组包后的包号要自动连接打印机打印； | 开发 | 0.5+2 | 1 | 前面一半功能 | 任务完成后可以研究后一半
| 17、计划订单显示子工序 | 实施
实施自己配 | 18、委外发料时选择销售员和跟单员 | 开发 | 0.2 | 1
待实施测试 | 19、组包完，扫码直接调拨生成虚拟仓到仓库的调拨单；PDA要可以不需要调拨申请，直接发起扫码调拨 | 开发 | 1 | 1
实施自己配 | 20、自动生成的生产入库仓库默认线边仓 | 开发 | 0.1 | 1
| 21、销售订单合同条款滤方案列宽； | 实施
| 22、物料清单成品率维护； | 待定
待实施测试 | 23、码布单自动携带出验布上面的员工信息，码布单长度反写到验布单后，要自动根据码布长度和疵点分数计算出坯布等级；（每100米允许疵点扣分20分） | 开发 | 0.3 | 1
待实施测试 | 24、码布单根据布号条码携带对应验布单上的挡车工信息，会手工维护各个挡车工的码布长度，最后要反向更新验布单上的挡车工等级； | 开发
| 25、成品布加工回来，先入库再验布、码布，怎么关联；（报检） | 待定
待实施测试 | 26、委外报检功能，并且需要修改条码主档的物料和数量 | 开发 | 0.7 | 1